## 待做事项
序号 | Alder待办事项 | 细节 | 进度 | 参与者 | 优先级 | 开始时间 | 开发deadline | 联调 | 提测/上线 | 提交demo版 | 交付 | 备注
1 | Alder/Securenet APP的联调SDK的交付 | iOS直播页面点云存tab crash 测试环境没有，模拟他们的操作，两个账号， 先后操作同一台设备 问题：对方的播放库版本太老，我们需要重写，兼容他们的，需要2天时间，周五交付 | 进行中 | 黄迪/瞿瑾/曹智辉/张勇 | 高 |  |  | 10.19 |  |  |  | iOS有crash, track every day
2 | 申请3台Y20GA设备 | 固件刷成测试版本，刷一台Y20BA，便于后期测试 |  | 黄迪 | 高 | 11.18 | [5 empty] | 暂时无法烧固件
3 | Alder修改premium plan的显示开关 |  | 已完成 | 黄迪/瞿瑾/曹智辉 | 高 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.18
4 | Alder BM独立项目迁移上线/日志优化/ 报警 |  | 已完成 | 宏伟 | 高 | 11.16 |  |  | 11.18
5 | 海外官网和云存的部署 |  | 已完成 | 姜东根 | 高 | [6 empty] | 依赖外包开发好，通知我们
6 | SDK国内服务部署（BM，BM-demo） |  | 已完成 | 黄迪/智科 | 高 | 11.17 | 11.18 |  |  |  |  | 依赖订单模块的代码迁移
7 | SDK服务端开发 | 鼎山-能力集 | 已完成 | 黄迪/玉山/张勇/瞿瑾 | 高 | 11.19 | 11.27 | 11.30 | 12.2 | 12.8 | 12.16
8 |  | 鼎山-支持4G设备 | 已完成 | 黄迪/张勇/瞿瑾 |  | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3
9 |  | 鼎山-绑定流程-4G | 已完成 | 黄迪/张勇/瞿瑾 |  | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 12.3
10 |  | 鼎山-SDK其他细节的联调 | 已完成 | 黄迪/张勇/瞿瑾
11 |  | 鼎山-SDK测试 | 已完成 | 黄迪/张勇/瞿瑾
12 |  | 鼎山-SDK报警推送 | 已完成 | 合欢/宏伟 | [7 empty] | 要配置报警鼎山的推送中
|  | 鼎山-上线 |  | 所有相关人员 | [7 empty] | 代码、环境、配置、数据脚本
14 |  | GE-W12GA | 待开始
15 |  | GE-室外机H30 | 待开始
16 |  | GE-doorbell | 待开始 |  | 中
17 |  | GE-Server待做事项list | 待开始 | [8 empty] | 和固件过 云存、设备上所有的设置 12.4
18 |  | GE-空间 | 已完成 | [8 empty] | http://wiki.xiaoyi.local/display/GES/GE-SDK
19 |  | GE-Github wiki & source code |  |  |  | 12.1
20 | Cove 开发 | 1、授权及调用对方的三方API接口 | 进行中 | 宏伟 | 高 | 11.17 | [5 empty] | 12.15号测试环境， 10.29第一次需求评审，10.30第二次，11.4接口评审
21 |  | 2、给后台APP提供接口 | 已完成 | 王合欢/宏伟/智科 | [5 empty] | 12.1
22 |  | 3、给Cove的三方API接口 | 进行中 | 宏伟 | [7 empty] | 12.15号测试环境，
23 |  | 4、给Cove的三方API接口文档（英文版） | 待开始 | 黄迪 | [7 empty] | Cove支付回调的初步API接口已提供
24 |  | 5、报警列表接口调整/sensor报警通知YI存储 | 已完成 | 王合欢 | [5 empty] | 12.1
25 |  | 6、Cove支付完成通知BM，BM通知订单 | 已完成 | 智科 | [5 empty] | 12.1
26 |  | 7、APP UI 页面开发 Android | 已完成 | 宪翔 | [5 empty] | 12.1
27 |  | 8、APP UI 页面开发 iOS | 已完成 | 曹智辉 | [5 empty] | 12.1
28 |  | 9、三方授权方式沟通确认 |  | 黄迪 | [7 empty] | 基本确认
29 | Alder | Alder Y20BA固件升级 | 已提测 | 瞿瑾/黄迪 | 高 | [6 empty] | 下周二开发，周五交付 改能力集配置
30 |  | Alder Doorbell设备的支持 | 已提测 | 宪翔/黄迪 | 高 | [6 empty] | 下周二开发，周五交付
31 |  | Alder云存显示时间bug修复 | 进行中 | 宏伟 | 高 | [6 empty] | 下周二开发，周五交付，12.8 晚上又提了两个
|  | Alder Doorbell能力集配置 | 已完成 | 张勇/黄迪 | 高 | [6 empty] | 下周二开发，周五交付
33 |  | Alder上线准备 |  | 所有相关人员 | [7 empty] | BM要发布，数据脚本已上线
34 | PW for GE | 1、APPID-页面生成-B端客户维度（OPS） |  | 付宏伟 | 高
35 |  | 2、数据推送可订阅化（OPS） （如：设备绑定、解绑、上线、离线、修改设备名称、修改设置属性、报警等） |  | 付宏伟 | 高
36 |  | 3、设备信息的查询（Did、设备绑定用户信息、时间、设备型号等） |  | 黄迪 | 高
37 |  | 4、设备的在线状态判断的时效性提升 |  | 黄迪 | 中
38 |  | 5、云存-在不同云上的实现方案的调研 AWS、wasabi、Aliyun |  | 何雷 | 中
39 |  | 6、可定制化报表（OPS） |  | 黄迪/付宏伟 | 低
40 | Alder BM独立项目迁移上线-消息队列 | 涉及到验签等 | 待开始 | 宏伟 | 低 | [6 empty] | 先忙完紧急的事情，再好好设计
| 1、Alder支持的机型（绑定和消息推送 Y20BA, H30, H31, W102. D201） | H30&H31无设备测试
2、鼎山SDK 报警的推送（APP端 报警列表没有数据，鼎山推送URL配置）

## CoveAPP后端接口
seq.no | 页面 | 伪接口名称（真实按名词，非驼峰来） | 接口类型 | 接口场景 | 备注（说明/Cove url）
1 | 首页 | /getShowBannerFlag | GET | 是否购买过Cove服务 | 可以合成一个，根据返回值判断
2 | 首页 | /getArmStayAway | GET | 是否购买过Cove服务
3 | Account | /getCoveAlarmSettings | GET | 是否购买过Cove服务，及安装否
4 | Arming | /getPrepareTime | GET
5 | Cove Alarm Setting | /getSilentAlarmStatus | GET | 获取Silent Arm的状态 | （状态、时间、服务订单的状态）
6 | Cove Alarm Setting | /getCameraStayAway | GET |  | 获取camera对应的 stay away状态
7 | Cove Alarm Setting | /setCameraStayAway | POST |  | 设置camera的状态， 对应home away
8 | Confirm Open Sensors | /getByPassSensors | GET
9 | Arming | /setStayAway | POST |  | 设置Stay或者Away状态
10 | Pin | /verifyPinCode | GET
11 | Alerts |  |  | 做修改 | mongoDB
12 | Order |  | POST | 新增 | Cove支付完成调用BM-http，BM再调用Order--feign
实现思路：1、给Cove UI提供的APP后端接口，基于绵岳新迁出的VAS项目开发； 2、与Cove方交互的服务端接口在新的BM上开发；

## APP后端接口数据模型定义
seq.no | 页面 | 伪接口名称（真实按名词，非驼峰来） | 接口类型 | 接口场景 | 调用页面 | 开发模块 | 备注（说明/Cove url）
1 | 首页 | /getShowBannerFlag | GET | 是否购买过Cove服务 |  | VAS，查询Cove状态表 （iot_vas_db.tb_cove_user_info， familymonitor_v2_un.tb_cove_scene_state | 可以合成一个，根据返回值判断
2 | 首页 | /getArmStayAway | GET | 显示home/away还是Arm stay/Arm away 判断：根据是否购买过Cove服务
3 | Account | /getCoveAlarmSettings | GET | 判断：是否购买过Cove服务， 以及是否安装
4 | Arming | /getPrepareTime | GET
5 | Cove Alarm Setting | /getSilentAlarmStatus | GET | 获取Silent Arm的状态
6 | Cove Alarm Setting | /getCameraStayAway | GET |  |  | VAS，调接口，查询Cove arm状态表 （familymonitor_v2_un.tb_cove_scene_equipment） | 获取camera对应的stay away状态
7 | Cove Alarm Setting | /setCameraStayAway | POST |  |  | VAS，调接口，设置Cove arm状态表 （familymonitor_v2_un.tb_cove_scene_equipment） | 设置camera的状态， 对应home away
8 | Confirm Open Sensors | /getByPassSensors | GET |  |  | VAS->BM>Securenet(三方） | VAS调用BM，BM调用第三方
9 | Arming | /setStayAway | POST |  |  | VAS->Interface(保存) VAS->BM->Securent(三方） | 设置Stay或者Away状态，通知第三方
10 | Pin | /verifyPinCode | GET |  |  | APP->VAS->BM->Securenet(三方) | APP页面调用VAS接口，VAS调BM，BM调用第三方接口
11 | Alerts |  |  | 做修改 |  |  | mongoDB
12 | Order |  | POST | 新增 |  |  | Cove支付完成调用BM-http，BM再调用Order--feign， Order再通知VAS创建/更新业务单
|  | iot_vas_db.tb_cove_user_info |  | 没有订单购买字段，购买完成需要初始化这条数据
| id | bigint | 11
| userid | bigint | 20
| install_status | int | 1 | 安装状态（ 0:未安装 1:已安装）
| prepare_times | int | 10 | 切换时长（s)
| silent_arm_status | int | 1 | 静默报警状态（0-关闭 1-开启）
| created_time | datetime | 0
| updated_time | datetime | 0
familymonitor_v2_un.tb_cove_scene_equipment
| id | bigint | 11
| user_id | bigint | 20
| uid | varchar | 20
| stay_state | int | 1 | stay状态(默认 0:关 1:开)
| away_state | int | 1 | away状态(默认 0:关 1:开)
| created_time | datetime | 0
| updated_time | datetime | 0
familymonitor_v2_un.tb_cove_scene_state
| id | bigint | 11
| user_id | bigint | 20
| scene_state | int | 1 | cove场景状态(0:disarmed 1:stay 2:away)
| created_time | datetime | 0
| updated_time | datetime | 0

## YI提供的接口
TEST ENVIRONMENT：
DOMAIN=fat1-api-us.xiaoyi.com
PROD ENVIRONMENT：
DOMAIN=openapi-us.xiaoyi.com
seq.no | provided by | API names | Request Type | Request Params | Param Type | Param Required | Content-Type | Response Results | When to Call | note
5 | YI | https://{DOMAIN}/bm/v1/cove/order/purchasing | POST | appId keyTime sign panelId | String String String String | yes yes yes yes | application/json | { code:20000, msg: "success", data: { "orderCode": "2010161115561520446377", "openId":"ylQb9Kz1WWaNnYhAHDaTBgdA0dhyUrn1" } } | purchase complete | 1、用户购买cove服务支付完成，回调BM，BM创建一个YI用户和Cove用户的映射关系，同时调用order创建支付订单和Vas业务订单； 2、在tb_cove_user_info表中增加一条记录
6 | YI | https://{DOMAIN}/bm/v1/cove/panel/installation | PUT | appId keyTime sign openId panelId | String String String String String | yes yes yes yes yes | application/json | { code:20000, msg: "success", data: null } | panel install complete | 1、安装完成，通知BM更新用户的安装状态；（是否也是订单再通知VAS？） 2、BM通知order更新payTime和订单生效状态； 3、order通知VAS更新业务订单的状态和时间；
7 | YI | https://{DOMAIN}/bm/v1/cove/order/cancellation | PUT | appId keyTime sign openId orderCode | String String String String String | yes yes yes yes yes | application/json | { code:20000, msg: "success", data: { "service_start_time": "2020-11-01", "serivce_end_time":"2020-12-01" } } | cove order cancel | 1、cove用户取消订单，通知BM， BM通知order进行生效周期的更新； 2、order通知VAS业务单更新； 3、VAS中用户的安装状态怎么更新？（定时任务）

## 三方接口说明
seq.no | 调用关系 | 伪接口名称（真实按名词，非驼峰来） | 接口类型 | 接口场景 | 备注（说明/Cove url）
0 | Cove call YI | /getNoonlightOrderFlag / getMsg() 支付完 服务单（状态为还没生效） | GET | check YI 用户是否存在有效期内的noonlight订单，来确定在H5购买完成页面显示一句话 | 待确认的需求
1 | Cove call YI | /purchaseComplete ） | PUT | 1、YI用户购买完cove服务，需要通知YI，创建YI订单（但是订单的生效时间并不是这个时间点startTime） 2、YI需要记录状态，用于更新Account页的cove panel状态，便于不同页面跳转 | Cove支付完要通知YI
2 | Cove call YI | /installComplete （安装完成更新服务单的状态和时间） | POST | 1、Cove线下安装完，要通知YI，该用户可以进行Arm stay/Arm away的状态设置 2、Cove Alarm Settings "New" 消失（APP端调YI 服务 根据状态来） | Cove安装完要通知YI
3 | Cove call YI | /triggerAlerts && sensorAlerts | POST | sensor触发报警，给YI发消息，YI需要存储，然后alerts list页面需要展示 | sensor alerts triggered
4 | Cove call YI | /cancelCoveOrder | POST | 1、用户通过电话取消Cove订单，通知YI进行同步； 2、如果曾经禁掉过E911的订单，是否需要恢复？ | Cove订单取消入口在Cove方，电话形式进行
5 | Cove call YI | /setArmedStay | POST | Cove的Panel设置Armed Stay状态，也要同步到YI side | 三个状态的切换，同一个接口，armingLevel: STAY
6 | Cove call YI | /setArmedWay | POST | Cove的Panel设置Armed Away状态，也要同步到YI side | 三个状态的切换，同一个接口，armingLevel: AWAY
7 | Cove call YI | /setDisarmed | POST | Cove的Panel设置DisArmed状态，也要同步到YI side | 三个状态的切换，同一个接口，armingLevel: DISARM
8 | YI call Cove | /getBypassSensors | GET | 设置时，调用对方API接口获取需要绕过的sensors，仅显示在页面上，没有编辑操作 | Arm stay/Arm away状态设置时
9 | YI call Cove | /byPass | POST | 在APP上选定bypass设定bypass，需要推消息给Cove哪些sensors被绕过（倒计时完调用？） | https://devus.secure.direct/smarttech/t/rest/cp/v1.0/account/:account_id/panel/:account_panel_id/zone/:account_zone_id/accessCode/:access_code/bypass
10 | YI call Cove | /getPrepareTime | GET | 点击绕过，获取Cove Panel设置的缓冲时间 | 固定60s，产品确认，这个时间不确定是否和上一步的sensors一同返回
/setPrepareTime
12 | YI call Cove | /setArmedStay | POST | 1、倒计时结束，意味着状态设置成功； 2、还有就是Stay/Disarmed/Away状态的切换 armingLevel: STAY | 倒计时结束，假设设置为Armed Stay， 需要同步给Cove的stay状态的sensors开始工作，有报警需要同步给YI rest/api/v1.2/cp/gateway/{gatewayId}/armingLevel/{armingLevel}/user/{userId} | 鉴权逻辑，双方 给对方的签名规则可以优化 怎么授权 token机制 双token jwt | 用户映射 中间变量
13 | YI call Cove | /setArmedAway | POST | 设置为这个状态时，也要发送通知给Cove，away状态下的sensors工作且发alerts消息给YI armingLevel: AWAY | rest/api/v1.2/cp/gateway/{gatewayId}/armingLevel/{armingLevel}/user/{userId}
14 | YI call Cove | /setDisarmed | POST | 当变成Disarmed状态，也要通知Cove，所有的sensors不工作，也不要给YI推送alerts消息 armingLevel: DISARM | rest/api/v1.2/cp/gateway/{gatewayId}/armingLevel/{armingLevel}/user/{userId}
15 | YI call Cove | /verifyPincode | GET | Armed stay¦away状态需要切换时，点击会要校验pincode | 密码在Cove方存储,YI通过API的方式验证 https://devus.secure.direct/smarttech/t/rest/cp/v1.0/account/:account_id/panel/:account_panel_id/zone/:account_zone_id/accessCode/:access_code/bypass
16 | YI call Cove | /getSilentArmStatus | GET | Alarm Settings页面 获取Silent Arm的状态
17 | YI call Cove | /swiftSilentArm | POST | Silent Arm状态的切换，需要通知Cove panel beeping sound when you exit after arming | rest/cp/v1.0/account/:account_id/panel/:account_panel_id/armingMode/:arming_mode/accessCode/:access_code

## db
tb_cove_state
id | 自增主键 | 说明
yi_user_id | YI用户ID | YI用户ID
order_code | 订单号 | cove支付通知YI进行初始化
purchase_status | 0-未购买 1-已购买 | cove支付通知YI进行初始化
intall_flag | 是否安装0-未安装 1-已安装 | Cove安装完通知YI更新，默认为0
arm_prepare_ti | arm状态设置的准备时间 | 默认60s,panel设置通知YI更新
silent_arm_status | 静置arm状态 0-未开启 1-开启 | 默认0，panel设置通知YI更新
create_ti | 创建时间
update_ti | 修改时间